## Hoja1
[9 empty] | Inicio |  |  |  |  | Final
Etapas | Numero de la Actividad | Actividad | Antecesoras | Predecesora | Tiempo (dias) | Holgura (dias) | Recurso | Responsable | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28
Planeación | 1 | Estudio de Mercado | - | 2 | 5 | 1 | Computadora DELL | Juan
| 2 | Problematica | 1 |  |  |  |  | Heriberto
| 3 | El Objetivo | 1 |  |  |  |  | Juan
| 4 | Factivilidad | 1
| 5 | Recursos Financieros | 1
| 6 | Recursos economicos | 1 | 3.4 | 3 | 1 |  | Heriberto
| 7 | Viavilidad | 2 | 3.4 | 2 | 1 |  | juan
| 8 | Encuesta | 2 |  | 2 | 1 |  | mario
| 9 | Administarción de Riesgos | [5 empty] | Heriberto
| 10 | Plan de Contingencia | [5 empty] | juan
| 11 | Plan de Contención | [5 empty] | mario
Heriberto
Analisis | 12 | Analisis del Escenario | [5 empty] | juan
| 13 | Descripción del proceso del negocio | 12 |  |  |  |  | mario
| 14 | Requerimientos Funcionales | 12 |  |  |  |  | Heriberto
| 15 | Requerimientos no Funcionales | 12 |  |  |  |  | juan
| 16 | Requerimientos de Hardware y Software | 12 |  |  |  |  | mario
| 17 | Los elementos de la base de datos | 12 |  |  |  |  | Heriberto
| 18 | Obtener consultas | 12 |  |  |  |  | juan
| 19 | Obtener las Operaciones | 12 |  |  |  |  | mario
Heriberto
Diseño | 20 | Diagrama de Entidad y Relación | 20 |  |  |  |  | juan
| 21 | Diagrama de Flujo | 20 |  |  |  |  | mario
| 22 | Diagrama de Procesos | 20 |  |  |  |  | Heriberto
| 23 | Diagrama Casos de Uso | 20 |  |  |  |  | juan
| 24 | Diagrama de Arquitectura de Información | 20 |  |  |  |  | mario
| 25 | Diagrama de Procesos | 20 |  |  |  |  | Heriberto
juan
mario
Heriberto
juan
mario
Heriberto
Codificación | 37 | Programación del Modulo A | [5 empty] | juan
| 38 | Programación del Modulo B | [5 empty] | mario
| 39 | Programación del Modulo C | [5 empty] | Heriberto
| 40 | [6 empty] | juan | bar: 2020-07-08 to 2020-07-28
| 41 | [6 empty] | mario | bar: 2020-07-08 to 2020-07-28
| 42 | [6 empty] | Heriberto | bar: 2020-07-08 to 2020-07-28
| 43 | [6 empty] | juan | bar: 2020-07-08 to 2020-07-28
| 44 | [6 empty] | mario | bar: 2020-07-17 to 2020-07-28
| 45 | [6 empty] | Heriberto | bar: 2020-07-17 to 2020-07-28
| 46 | [6 empty] | juan
| 47 | [6 empty] | mario
| 48 | [6 empty] | Heriberto