## Hoja1
[9 empty] | Inicio |  |  |  |  | Final
Etapas | Numero de la Actividad | Actividad | Antecesoras | Predecesora | Tiempo (dias) | Holgura (dias) | Recurso | Responsable | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28
Planeación | 1 | Estudio de Mercado | - | 2 | 5 | 1 | Computadora DELL | Juan | bar: 2020-06-22 to 2020-06-27
| 2 | Problematica | 1 |  |  |  |  | Heriberto | bar: 2020-06-22 to 2020-06-27
| 3 | El Objetivo | 1 |  |  |  |  | Juan | bar: 2020-06-22 to 2020-06-27
| 4 | Factivilidad | 1 | bar: 2020-06-22 to 2020-06-27
| 5 | Recursos Financieros | 1 | bar: 2020-06-22 to 2020-06-27
| 6 | Recursos economicos | 1 | 3.4 | 3 | 1 |  | Heriberto | bar: 2020-06-23 to 2020-06-27
| 7 | Viavilidad | 2 | 3.4 | 2 | 1 |  | juan | bar: 2020-06-24 to 2020-06-27
| 8 | Encuesta | 2 |  | 2 | 1 |  | mario | bar: 2020-06-24 to 2020-06-27
| 9 | Administarción de Riesgos
| 10 | Plan de Contingencia
| 11 | Plan de Contención
Analisis | 12 | Analisis del Escenario
| 13 | Descripción del proceso del negocio | 12
| 14 | Requerimientos Funcionales | 12
| 15 | Requerimientos no Funcionales | 12
| 16 | Requerimientos de Hardware y Software | 12
| 17 | Los elementos de la base de datos | 12
| 18 | Obtener consultas | 12
| 19 | Obtener las Operaciones | 12
Diseño | 20 | Diagrama de Entidad y Relación | 20
| 21 | Diagrama de Flujo | 20
| 22 | Diagrama de Procesos | 20
| 23 | Diagrama Casos de Uso | 20
| 24 | Diagrama de Arquitectura de Información | 20
| 25 | Diagrama de Procesos | 20
Codificación | 37 | Programación del Modulo A
| 38 | Programación del Modulo B
| 39 | Programación del Modulo C
40
41
42
43
44
45
46
47
48