## Plan de Riesgos
RIESGOS | [6 empty] | PLAN DE CONTENCIÓN |  | PLAN DE CONTINGENCIA
Nº | Descripción del Riesgo | Fecha | Posibles Consecuencias | PR | IMP | Nivel del Riesgo | ESTRATEGIAS | Responsable | ESTRATEGIAS
1 | La caida de la red | 2020-06-25 | Atrasar el proyecto y no entregarlo a tiempo | 50.00% | 10.00% | 1.50% | verificar las conexiones de red por cable o inalambrica | Mario y Heriberto | Tener barias señales de red para no perder la coxion cuando estemos probando la aplicacion
2 | Discucion por el nombre de la aplicaion | 2020-06-26 | Perdida de tiempo y posible atrazo en la entrega | 65% | 80% |  |  | Heriberto
3 | No contar con recibos | 2020-06-27 | Retraso en el pago de los servicios | 70.00% | 85.00% |  | Buscar a un proveedor para la compra de los recibos | Heriberto y Mario | Contar con un stock de recibos
4 | Impresion de recibo en cero | 2020-06-28 | Impresion de recibo sin fondos | 65.00% | 90.00% |  | Revisiar antes de imprimir | Juan y Mario | Correccion en el formato de impresion
5 | Movimientos bancarios incorrectos | 2020-06-29 | Que se desvie el monto depositado a otra cuenta | 55.00% | 75.00% |  | Supervisar los movimientos bancarios | Heriberto y juan | Revisar el direccionamiento de las cuentas bancarias
6 | Tamaño de la base de datos | 2020-06-20 | Ver si el tiempo es adecuado que le doy al cliente por que es posible que se pueda extender la base d. | 50.00% | 60.00% | 30.00% | Derle al cliente dos fechas de posible entrega del tiempo para no afectar | Heriberto | Hacerlo con lso tiempos correctos para acabar entes del tiempo estimado que se le dio al cliente
7 | Gestionar al cliente bien | 2020-06-21 | No haberle preguntado cosas que tal ves seas muy útiles en el proyecto | 50.00% | 70.00% | 42.00% | Tener un cuestinario don de tengas una serie de preguntas adecuadas para el cliente | Mario | Realizar una innvestigacion sobre el proyecto que esta pidicendo el ciente
8 | Numeros de clientes que puede usar la base y poco nonocimiento de reparticion de clientes para la base de datos | 2020-06-22 | No saber entregar el proyecto como el cliente esta pidiendo con las reparticiones de la base | 50.00% | 70.00% | 35.00% | Investigar para saber como puedo compartir una base de datos para que varios o muchos clientes puedan usarla | Mario | Ponernos de acuerdo sobre la investigacion que se llevara acabo para la reparticion y tomar un curso o ver videos para saber eso
9 | Poco conocimiento sobre armar una base de datos y como van armadas las tablas | 2020-06-23 | Que la base de datos sea un fracaso | 50.00% | 10.00% | 1.00% | Hacer bien la la base de datos y correctamente las atrubutos, relaciones, entidades | Juan | Desarrollar una base de datos similar para pruebas
10 | No dominar mysql | 2020-06-24 | Atrasar bastante el proyecto | 50.00% | 45.00% | 17.10% | Tomar un curso para mysql y saber todas sus funcionalidad para saber que hace cada cosa | Mario y Heriberto | Organizar tiempos para que uno aprenda y otro vaya analizando el proyecto
11 | La desorganizacion de mi equipo | 2020-06-16 | La mala asignacion o organización de tareas y tiempos . | 20.50% | 20.50% | 4.20% | Definir bien los tiempos de cada uno para la elaboracion de trabajo | Heriberto y Juan | Ser pacientes con los tiempos de los demas y asignar una hora exacta para el trabajo
12 | No indentifcar todas las consuktas correctar y no meter consultas que no son | 2020-06-17 | No leer adecuadamente el archivo | 65.00% | 75.00% | 48.75% | Leer un documento donde te explique como identificar correctamente las consultas | Heriberto y juan | Tratar de resolverlo
13 | Tiempo el proyecto | 2020-06-18 | No entregar el proyecto a tiempo si al cliente le di una fecha | 81.00% | 90.00% | 72.90% | Tomarle una gran importancia al proyecto y dejar pendiente lo demas | Mario y Heriberto | Buscar un desarrollo de proyecto similar para podernos ayudar
14 | Poca experencia sobre el proyecto | 2020-06-19 | No terminar de plano el proyecto | 80.70% | 90.00% | 72.63% | Tener cursos sobre el proyecto para tener experencia y que no se dificulte el proyecto | Mario y Heriberto | Buscar un curso adecuado
15 | Aplicacion mal estructurada | 2020-07-01 | Visualizacion del listado mal estructurado | 35.50% | 55.00% |  | Revision del listado | Mario | Reorganizar toda la estructura de la aplicacion
Observaciones:
Note on C4: Claudia N. González Mtz.: Fecha de Registro del Riesgo
Note on E4: Probabilidad (PR): Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo
Note on F4: Impacto (IMP): % de Impacto sobre los componentes 100% implica rehacer todo
Note on G4: Exposición (E): PR * IMP
Note on I4: Estrategia de Mitigación: Define la manera en que se tratarán los riesgos para que no sucedan o si llegaran a suceder, disminuir el impacto que se tendría.
Note on K4: Estrategia de Contingencia: Estrategia de Contingencia: Implica hacer un seguimiento del riesgo y un plan de acciones a realizar si un riesgo ocurre.